## Sheet1
List Fitur Amdalnet - Uji Coba Penapisan dan Pelingkupan & Rona Awal (Versi 1)
No | Klaster Modul/ Fitur | Fitur | Task Estimation (Effort) (Mayor / Mid / Minor) | Priority (Top/High/Mid/Low) | Status dan % Progress | Target Date Completed | PIC
1 | Aktifasi Akun | Pengaturan Email Akun Admin Pustanling, Admin LSK oleh Super Admin |  | High
2 | Aktifasi Akun | Pengaturan Email Akun seluruh jenis Admin, Ahli Bersertifikat, dan Pakar oleh Super Admin |  | Top | tbd |  | Cahyo | form sdh ada, tinggal aktifasi email
3 | Aktifasi Akun | Pengaturan Email Akun Admin TUK oleh Admin LUK |  | Top | tbd |  | Salman/Cahyo | form sdh dikerjakan Salman, tinggal aktifasi email oleh Cahyo
4 | Aktifasi Akun | Pengaturan Email Akun Ahli Bersertifikat oleh Admin LUK |  | High
5 | Aktifasi Akun | Pengaturan Email Akun Admin LPJP oleh Admin Pustanling |  | Mid
6 | Aktifasi Akun | Pengaturan Email Resmi dan Aktifasi Akun Instansi Pemerintah oleh Admin TUK sesuai kewenangannya |  | Mid
7 | Aktifasi Akun | Pengaturan Email Akun Pakar (selain Ahli Bersertifikat) sesuai kewenangan oleh Admin TUK |  | Mid
8 | Aktifasi Akun | Pengaturan Email Akun Validator (Administrasi dan Substansi) sesuai kewenangan oleh Admin TUK |  | Top | tbd |  | Cahyo | form sdh ada, tinggal aktifasi email
9 | Aktifasi Akun | Upgrading / Aktifasi Penyusun TA menjadi Penyusun KTPA/ ATPA berdasarkan upload Sertifikat dan validasi nomor registrasi |  | Top | tbd |  | Cahyo | perlu mockup
10 | Dashboard | Dashboard Admin Pustanling |  | Mid
11 | Dashboard | Dashboard Admin LSK |  | Mid
12 | Dashboard | Dashboard Admin TUK (Pusat/Prov/Kab/Kota), sama dg sektretariat TUK |  | Top | tbd |  | Salman
13 | Dashboard | Dashboard Anggota TUK (Penilai) |  | High
14 | Dashboard | Dashboard Ahli Bersertifikat |  | Mid
15 | Dashboard | Dashboard Instansi Pemerintah dan Pakar (Perwakilan Penilai di daerah) |  | Low
16 | Dashboard | Executive dashboard untuk Menteri/ Dirjen/ Direktur (chart, data summary data, filter, searching data, amdal digital helicopter view, read only) |  | Mid
17 | Dashboard | Dashboard Penilai selain TUK (Pakar dan Penilai dari Instansi Pemerintah) |  | Low
18 | Penapisan | Penapisan (data excel baru) |  | Top | on progress | 2022-01-28 | Nurika/Gio
19 | Penapisan | Generate Layout Peta Kesesuaian Tapak dengan Kawasan (HL) dan Kesesuaian PIPPIB |  | High
20 | Penapisan | Self Declare dan Pengecualian Kawasan (untuk screening AMDAL) |  | High
21 | Penapisan | Generate Layout Peta Kesesuaian Tapak dengan PIPPIB |  | High
22 | Penapisan | Upload Bukti Pengecualian PIPPIB (untuk bisa lanjut proses) |  | High
23 | Notifikasi Email | Notifikasi email untuk Aktivasi Akun (all Roles) |  | Top | on progress |  | Cahyo
24 | Notifikasi Email | Notifikasi Proses Tracking via email |  | Mid
25 | Notifikasi Email | Notifikasi Proses Tracking via inbox dashboard |  | High
26 | Amdal Digital | Amdal Digital (Helicopter View) |  | Mid
27 | Integrasi OSS | Single Sign On Pelaku Usaha dari OSS ke Amdalnet |  | Top | on progress |  | Gio
28 | Integrasi OSS | Integrasi Aliran data awal Pelaku Usaha dari OSS - Hub LHK - Amdalnet (Email, list KBLI, Profil, status PMA/PMDN, Penanggung Jawab, dll) ---sebelum NIB terbit |  | Top | on progress |  | Gio
29 | Integrasi OSS | Integrasi Aliran data hasil Penapisan Dokling dari Amdalnet ke Hub LHK dan OSS |  | High
30 | Integrasi OSS | Integrasi Aliran data Request Lampiran UKL-UPL MR dari OSS ke Hub LHK dan Amdalnet |  | High
31 | Integrasi OSS | Integrasi Aliran data PKPLH Otomatis (UKL-UPL MR) dari OSS ke Hub LHK dan Amdalnet |  | Mid
32 | Integrasi OSS | Integrasi Aliran data SPPL Otomatis (R) dari OSS ke Hub LHK dan Amdalnet |  | Mid
33 | Integrasi OSS | Integrasi Aliran data SKKL atau SK Tidak Layak dari Amdalnet ke Hub LHK dan OSS |  | Mid
34 | Pelingkupan dan Rona Awal | Edit dan Preview sebelum Publish Pengumuman |  | Mid
35 | Pelingkupan dan Rona Awal | Pemisahan SPT Masyarat Terdampak Langsung dan Konsultasi Publik |  | High
36 | Pelingkupan dan Rona Awal | CRUD Form Input Konsultasi Publik |  | High
37 | Pelingkupan dan Rona Awal | Cek Masa Berlaku LPJP di Dashboard, jika masih berlaku maka aktif dan bisa dipilih oleh Permaraksa |  | High
38 | Pelingkupan dan Rona Awal | Cek Masa Berlaku Penyusun (Jika masih berlaku maka aktif dan bisa diinput sebagai Tim Penyusun) |  | High
39 | Pelingkupan dan Rona Awal | Pemilihan Anggota Tim Penyusun (KTPA/ATPA) berdasarkan LPJP oleh admin LPJP (masih muncul semua penyusun) |  | Top | tbd |  | Salman | perlu mockup
40 | Pelingkupan dan Rona Awal | Input Tenaga Ahli pada Tim Penyusun berdasarkan akun Penyusun yang aktif |  | Mid
41 | Pelingkupan dan Rona Awal | Penggunaan text editor pada kolom-kolom input text Pelingkupan KA, DPH, dan Metode Studi |  | Mid
42 | Pelingkupan dan Rona Awal | Penyesuaian Tampilan Matriks Identifikasi Dampak (untuk jumlah dampak yang lebih dari 10 data) |  | High
43 | Pelingkupan dan Rona Awal | Preview Tabel DPH yang sudah diinput |  | High
44 | Pelingkupan dan Rona Awal | Input Evaluasi-Besaran di DPH, Tarik dan pilih data Besaran dari yang sudah diinput di Penapisan, serta tampilkan besaran komponen kegiatan yang sudah diinput di Pelingkupan |  | Mid
45 | Pelingkupan dan Rona Awal | Input Evaluasi-Rona Lingk. di DPH, tarik data template/excel rona lingkungan yang seharusnya sudah di upload pada saat input rona lingkungan |  | Mid
46 | Pelingkupan dan Rona Awal | Manajemen mekanisme penunjukan PJM Validator Administrasi (otomatis dan manual) sesuai kewenangan TUK nya |  | Mid
47 | Pelingkupan dan Rona Awal | Validasi Administrasi Kelengkapan KA + dinyatakan lengkap & Benar setelah Surat Undangan |  | High
48 | Pelingkupan dan Rona Awal | Input peserta undangan Rapat berdasarkan Akun : Ahli Bersertifikat dan Anggota TUK |  | High
49 | Pelingkupan dan Rona Awal | Input peserta undangan Rapat berdasarkan Akun dan Master Data Perwakilan Instansi Pemerintah |  | Mid
50 | Pelingkupan dan Rona Awal | Penambahan kolom input pilihan data dampak (row) pada Form Masukan Perbaikan oleh Penilai / anggota TUK |  | Mid
51 | Pelingkupan dan Rona Awal | Penggunaan text editor pada kolom input Saran/Masukan oleh Penilai |  | Mid
52 | Pelingkupan dan Rona Awal | Penambahan Fitur upload gambar (dibatasi minimal KB nya) pada setiap form input masukan/saran |  | Low
53 | Pelingkupan dan Rona Awal | Rekap Saran/Masukan secara keseluruhan oleh Penilai |  | Mid
54 | Tracking | Sistem Tracking Dokumen di Halaman Depan Website |  | Mid
55 | Tracking | Info Status Tahapan Penyusunan Dokumen (Tracking) |  | Mid
56 | Website Depan | Front-end Website |  | Mid
57 | Website Depan | Back-end Website |  | High
58 | Website Depan | Filter Pengumuman (UI/UX) |  | Mid
59 | Website Depan | Logo Pemrakarsa di Pengumuman |  | Low
60 | Website Depan | Masyarakat Terdampak Langsung (Laki/Perempuan) |  | Low
61 | WebGIS | Filter dan Paging Kegiatan di WebGIS (berdasarkan kewenangan, jenis dokumen, dan sektor) |  | Mid
62 | WebGIS | UI UX Layer RTRW dan jenisnya (Provinsi, Kab/Kota) |  | High
63 | WebGIS | Sebaran Tapak Proyek dalam Titik di WebGIS |  | Mid
64 | WebGIS | Print Layout Peta (sesuai template kaidah kartografi) di WebGIS |  | Mid
65 | Form Master | CRUD Master Data SOTK Instansi Pemerintah se-Indonesia di Admin Pusat |  | Mid
66 | Form Master | Master Data dan Penapisan Lampiran Kewenangan Pemrakarsa Pemerintah (dari Mas Doni) |  | Mid
67 | Form Master | Master Data dan Pengaturan Rule Tambahan Permen LHK 4 (Kotak Anomali) |  | Mid
68 | Form Master | Master Data dan Pengaturan Rule Tambahan Kewenangan (Kotak Anomali) |  | Low